## Dok Aufwand Entwicklung
DOKUMENTARFILM - AUFWAND ENTWICKLUNG
Dieser Aufwandrechner soll eine Hilfestellung zur Berechnung des Entwicklungsaufwandes eines Schweizer Dokumentarfilms bieten.
Arbeitstitel:
Art des Films:
Autor*in:
Produktion:
| ENTWICKLUNG und FINANZIERUNG | Erfahrungswerte | AUFWAND IN TAGEN | Aufwand in Wochen
1.1 | ERSTELLUNG EINES EXPOSÉS | 10-30 Tage
1.2 | RECHERCHE (inkl. Reisetage) | 80-150 Tage
1.3 | ERSTELLUNG EINES DOSSIERS FÜR ANTRAG AUF ENTWICKLUNGSFÖRDERUNG | 20-40 Tage
1.4 | ÜBERARBEITUNG DOSSIER FÜR 2. EINGABE / DIV. FÖRDERSTELLEN | 10-20 Tage
1.5 | ERSTELLUNG EINES DOSSIERS FÜR ANTRAG AUF HERSTELLUNGSFÖRDERUNG | 25-50 Tage
1.6 | ÜBERARBEITUNG DOSSIER FÜR 2. EINGABE / DIV. FÖRDERSTELLEN | 10-20 Tage
1.7 | ÜBERSETZUNG / KORREKTUR DES DOSSIERS FÜR BEGUTACHTUNGSAUSSCHÜSSE | 1-10 Tage
1.8 | ERSTELLUNG EINES TRAILERS / TEASERS FÜR HERSTELLUNGSFÖRDERUNG | 8-15 Tage
1.9 | ADAPTION FÜR VERSCHIEDENE SENDER / FÖRDERER | 5-15 Tage
1.10 | VERKAUFS- UND REDAKTIONSGESPRÄCHE, PITCHES, MÄRKTE, KOPRODUKTIONSTREFFEN ETC. (inkl. Reisen) | 8-20 Tage
1.11 | ARCHIVRECHERCHE | 5-25 Tage
1.12 | PROTAGONISTINNENSUCHE und -PFLEGE | 15-40 Tage
1.13 | Weiterer Aufwand:
| TOTAL ENTWICKLUNGSPHASE |  | 0 | 0
Ort und Datum: |  |  | Ort und Datum:
Die Autor*in: |  |  | Die Produzent*in:

## Dok Aufwand Herstellung
DOKUMENTARFILM - AUFWAND HERSTELLUNG
Dieser Aufwandrechner soll eine Hilfestellung zur Berechnung des Herstellungsaufwandes eines Schweizer Dokumentarfilms bieten.
Arbeitstitel:
Art des Films:
Drehbuch:
Regie:
Produktion:
Filmbudget:
1 | VORBEREITUNGS- und DREHPHASE | Erfahrungswerte | AUFWAND IN TAGEN | Aufwand in Wochen | Notizen, Bemerkungen
1.1 | TEAMAUSWAHL / BRIEFINGS | 5-15 Tage
1.2 | WEITERE DREHBUCH-/ KONZEPTANPASSUNGEN IN HERSTELLUNGSSPHASE | 10-30 Tage
1.3 | DREHVORBEREITUNGEN (Teamsitungen, technische Abklärungen, Testdreh, Locationssuche) | 10-30 Tage
1.4 | DREHVORBEREITUNG FÜR REENACTMENT | 5-15 Tage
1.5 | REISE(N) ZU DREHARBEITEN | 5-20 Tage
1.6 | DREHTAGE (6-10 WOCHEN) | 30-50 Tage
1.7 | NACHBERARBEITUNG DREH (Abrechnung Spesen, Reporting) | 5-20 Tage
1.8 | NACHBERARBEITUNG DREH (inkl. Protagonistenpflege) | 5-20 Tage
1.9 | Weiterer Aufwand:
1 | TOTAL VORBEREITUNGS- UND DREHPHASE |  | 0 | 0
2 | SCHNITTPHASE |  |  |  | Aufwand Editor*in ohne Regie
2.1 | SICHTUNG DES DREHMATERIALS | 20-60 Tage
2.2 | ERSTELLEN VON TRANSKRIPTEN (inkl. Übersetzungen/UT bei Rohmaterial in Fremdsprachen) | 15-30 Tage
2.3 | ERSTELLUNG EINES SCHNITTKONZEPTS | 5-15 Tage
2.4 | VORBESPRECHUNG / EINFÜHRUNG EDITOR/IN | 2-5 Tage
2.5 | KONZEPTIONSGESPRÄCHE mit PRODUKTION und/oder TV-REDAKTION ÜBER SCHNITT | 2-10 Tage
2.6 | SCHNITTTAGE (20-40 Wochen) inkl. UT's für Visionierung etc. | 100-200 Tage
2.7 | MUSIK (Konzeption, Zusammenarbeit Komponistin, Bearbeitung) | 5-20 Tage
2.8 | ARCHIVSUCHE und -ARBEIT, ORGANISATION, EINSETZUNG | 2-15 Tage
2.9 | Weiterer Aufwand (Visionierungen, Abnahmen, etc.):
(Total Aufwand Schnitt der Regie)
2 | TOTAL SCHNITTPHASE |  | 0 | 0
3 | POSTPRODUKTIONSPHASE
3.1 | RESERVE NACHDREH | 5-10 Tage
3.2 | MUSIK AUFNAHMEN, FINETUNING, FINALISIERUNG | 5-10 Tage
3.3 | TONSCHNITT | 10-20 Tage
3.4 | SOUNDDESIGN | 5-10 Tage
3.5 | ERSTELLUNG EINER KURZFASSUNG / ANDEREN FASSUNG FÜR DAS TV | 5-10 Tage
3.6 | ERSTELLUNG EINES KOMMENTARS und/oder VOICE-OVER | 5-10 Tage
3.7 | SPRACHAUFNAHMEN | 10-20 Tage
3.8 | REVISION ÜBERSETZUNGEN, SPRACHVERSIONEN, UNTERTITELUNG | 3-10 Tage
3.9 | ERSTELLUNG WEITERER SPRACHFASSUNGEN | 5-15 Tage
3.1 | COLOR GRADING | 2-10 Tage
3.11 | TONMISCHUNG | 5-15 Tage
3.12 | GRAFIKMITARBEIT (Plakat, Titel, Abspann) | 2-5 Tage
3.13 | MATERIALERSTELLUNGEN (SUISA, Dialog-, und Schnittlisten, etc.) | 2-5 Tage
3.14 | AUDIODESKRIPTION ERSTELLEN | 2-10 Tage
3.15 | SONSTIGE FILMNACHBEREITUNG: | 1-10 Tage
3.16 | TRAILER | 2-10 Tage
3.17 | ERSTELLUNG VON PRESSEMATERIAL (Texte) | 5-10 Tage
3.18 | ERSTELLEN KONZEPT UND INHALT DIGITALER MEDIEN (für Webseite und Soziale Medien) | 2-15 Tage
3.19 | Weiterer Aufwand:
3 | TOTAL POSTPODUKTIONSPHASE |  | 0 | 0
4 | AUSWERTUNGSPHASE
4.1 | WELTPREMIERE, CH-PREMIERE, MEDIENARBEIT | 2-5 Tage
4.2 | Q&A'S AN SCREENINGS / INTERVIEWS/ KINOTOUR CH | 5-15 Tage
4.3 | Q&A'S AN SCREENINGS / INTERVIEWS/ KINOTOUR AUSLAND | 5-15 Tage
4.4 | Weiterer Aufwand (z.B. Festivals, Sponsorenanlässe etc.):
4 | TOTAL AUSWERTUNGSPHASE |  | 0 | 0
Ort und Datum |  |  | Ort und Datum
Die Autor*in / Regisseur*in |  |  | Die Produzent*in

## Dok Honorar Entwicklung
DOKUMENTARFILM - HONORAR ENTWICKLUNG
Arbeitsaufwand laut Aufwandrechner* |  | 218 | Tage
Wochenansatz, erfahrene Regie |  | 1950 | gemäss ARF-Richtlinien
Zwischentotal Vergütung |  | 85020
Total angemessene Entschädigung |  | 85020
Effektive Vergütung laut Vertrag |  | 50000 | Beispiel
Entwicklungsbudget |  | 100000 | Beispiel
Finanzielle Zusatzleistung Regie |  | 35020
% Anteil effektive Vergütung vom Budget |  | 50%
Variante 1 |  | Die Zusatzleistung fliesst als Rückstellung direkt in die Finanzierung mit ein. Diese wird in Recoupmentplan im ersten Rang ausgezahlt.
ACHTUNG: Max. 50% der Entschädigung darf rückgestellt werden!
> Link zum Merkblatt des BAK
Variante 2 |  | Prozentanteil vom Budget als Beteiligung ZUZÜGLICH der bereits im Vertrag verhandelten Erlösbeteiligung.
ACHTUNG: bei einer Nettobeteiligung geht es unter Umständen sehr lange, bis diese Beteiligung zum Zuge kommt!
Variante 3 |  | Eine Mischform aus Rückstellung und einer höheren Beteiligung.
*Beispiel ausgefüllt mit dem Durchschnittswert Entwicklung Dokumentarfilm gemäss Studie "Erfolg hat seinen Preis", ARF 2021, S.42.
(Beim Dokumentarfilm sind die Durchschnittswerte aufgrund der sehr grossen Varianz der Projekte aussagekräftiger.)
zum selber Ausfüllen

## Dok Lohn Herstellung
DOKUMENTARFILM - LOHN HERSTELLUNG
|  |  |  | Vorbereitungs- und Drehphase (ohne Entwicklung) | Schnitt | Postproduktion | Auswertung
Arbeitsaufwand laut Aufwandrechner* |  | 406 | Tage | 94 | 160 | 120 | 32 | Tage
Wochenansatz, erfahrene Regie |  | 1950 | gemäss ARF-Richtlinien
Zwischentotal Vergütung |  | 158340
Total angemessene Entschädigung |  | 158340 |  | 36660 | 62400 | 46800 | 12480
Effektive Vergütung laut Vertrag |  | 100000 | Beispiel
Herstellungsbudget, inkl. Suissimage |  | 700000 | Beispiel
Finanzielle Zusatzleistung Regie |  | 58340
% Anteil effektive Vergütung vom Budget |  | 14.29%
Variante 1 |  | Die Zusatzleistung fliesst als Rückstellung direkt in die Finanzierung mit ein. Diese wird in Recoupmentplan im ersten Rang ausgezahlt.
ACHTUNG: Max. 50% der Entschädigung darf rückgestellt werden!
> Link zum Merkblatt des BAK
Variante 2 |  | Prozentanteil vom Budget als Beteiligung ZUZÜGLICH der bereits im Vertrag verhandelten Erlösbeteiligung.
ACHTUNG: bei einer Nettobeteiligung geht es unter Umständen sehr lange, bis diese Beteiligung zum Zuge kommt.
Variante 3 |  | eine Mischform aus Rückstellung und einer höheren Beteiligung
*Beispiel ausgefüllt mit dem Durchschnittswerten Dokumentarfilm-Herstellung aus der Studie "Erfolg hat seinen Preis", ARF 2021, S.43-47.
(Beim Dokumentarfilm sind die Durchschnittswerte aufgrund der sehr grossen Varianz der Projekte aussagekräftiger.)
zum selber ausfüllen